| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 478/KH-BGDĐT | Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TRỰC TUYẾN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CHỦ CHỐT CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VỀ KIẾN THỨC QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC

Triển khai thực hiện Quyết định số 1132/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến cho cán bộ quản lý chủ chốt các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) về kiến thức quản trị đại học như sau:

I. Mục đích

Xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về quản trị đại học nhằm chuẩn bị bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị đại học của cán bộ chủ chốt các cơ sở GDĐH trong việc hoạch định đường lối, chính sách, quyết định các định hướng chiến lược và điều hành các cơ sở GDĐH, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực chất lượng cao của GDĐH trong giai đoạn hiện nay.

II. Nội dung

1. Khảo sát trực tuyến xác định nhu về kiến thức quản trị đại học của cán bộ chủ chốt các cơ sở GDĐH; xây dựng đề cương chương trình, tài liệu.

- Thành phần tham gia khảo sát: Ban tổ chức, Ban biên soạn: 06 người; cán bộ, chuyên viên của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Cục NGCB: 02 người).

- Số lượng cơ sở khảo sát: Khảo sát 09 cơ sở GDĐH tại ba miền Bắc, Trung, Nam (Ban tổ chức có thể khảo sát thêm tại các cơ sở GDĐH khác).

- Thời gian khảo sát: Dự kiến tháng 5-6/2021.

- Tổ chức phân tích kết quả khảo sát, xây dựng báo cáo khảo sát.

- Hội thảo xây dựng đề cương chương trình, tài liệu: Thời gian 03 ngày, tháng 6/2021; địa điểm: Tại miền Bắc; thành phần Ban biên soạn: 08 người; cán bộ, chuyên viên của Cục NGCB: 02 người.

2. Tổ chức biên soạn dự thảo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản trị đại học:

- Xây dựng dự thảo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản trị đại học.

- Xin ý kiến chuyên gia về dự thảo chương trình bồi dưỡng kiến thức quản trị đại học.

- Tổ chức biên soạn và số hóa chương trình bồi dưỡng kiến thức quản trị đại học.

3. Tổ chức biên soạn dự thảo tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học:

- Xây dựng dự thảo tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học.

- Xin ý kiến chuyên gia về dự thảo tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học.

- Tổ chức biên soạn và số hóa tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học.

4. Tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học:

- Các điểm cầu, thời gian: 03 điểm cầu tại miền Bắc, Trung, Nam; thời gian: 03 ngày dự kiến vào tháng 10/2021. (Ngoài 03 điểm cầu chính, các cơ sở GDĐH khác có thể đăng ký tham gia hội thảo; thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

- Thành phần đại biểu điểm cầu Hà Nội: Ban tổ chức, các chuyên gia 20 người; giảng viên cốt cán các cơ sở GDĐH đại diện các nhóm ngành đào tạo: 30 người.

- Thành phần đại biểu các điểm cầu khác: Ban tổ chức, các chuyên gia 06 người; giảng viên cốt cán các cơ sở GDĐH đại diện các nhóm ngành đào tạo: 30 người.

5. Tổ chức hoàn thiện và số hóa chương trình, tài liệu bồi dưỡng (tạo điều kiện để cho việc tổ chức tập huấn bồi dưỡng về kiến thức quản trị đại học cho cán bộ chủ chốt các cơ sở giáo dục đại học sau này):

- Bổ sung, chỉnh sửa hệ thống tổ chức, quản lý số hóa chương trình, tài liệu để bồi dưỡng trực tuyến.

- Tổ chức chạy thử hệ thống tổ chức, quản lý số hóa chương trình, tài liệu để bồi dưỡng trực tuyến.

III. Các hoạt động triển khai thực hiện

| TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Sản phẩm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Xây dựng kế hoạch; trình Lãnh đạo ký kế hoạch | Tháng 5/2021 | Kế hoạch được Lãnh đạo ký | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 2. | Tiến hành khảo sát trực tuyến xác định nhu cầu nâng cao năng lực quản trị đại học của cán bộ chủ chốt các cơ sở GDĐH | Tháng 5-6/2021 | Báo cáo kết quả khảo sát | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 3. | Xây dựng đề cương chương trình, tài liệu | Tháng 6/2021 | Đề cương chương trình, tài liệu | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 4. | Tổ chức biên soạn dự thảo khung chương trình bồi dưỡng kiến thức quản trị đại học | Tháng 7-8/2021 | Dự thảo chương trình | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 5. | Tổ chức biên soạn dự thảo tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học | Tháng 8-9/2021 | Dự thảo tài liệu bồi dưỡng trực tuyến | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 6. | Xin ý kiến chuyên gia về dự thảo chương trình, tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học | Tháng 9/2021 | Phiếu góp ý của chuyên gia | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 7. | Tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý tài liệu bồi dưỡng trực tuyến về kiến thức quản trị đại học | Tháng 10/2021 | Báo cáo kết quả hội thảo | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 8. | Tổ chức hoàn thiện và số hóa chương trình, tài liệu bồi dưỡng | Tháng 10/2021 | Chương trình, tài liệu bồi dưỡng được số hóa | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 9. | Bổ sung, chỉnh sửa hệ thống tổ chức, quản lý số hóa chương trình, tài liệu để bồi dưỡng trực tuyến đảm bảo quá trình bồi dưỡng thường xuyên, liên tục | Tháng 10-11/2021 | Hệ thống tổ chức, quản lý nội dung và tổ chức bồi dưỡng được chỉnh sửa, bổ sung | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 10. | Tổ chức chạy thử hệ thống tổ chức, quản lý số hóa chương trình, tài liệu để bồi dưỡng trực tuyến | Tháng 11/2021 | Báo cáo kết quả | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |
| 11. | Xây dựng báo cáo tổng kết | Tháng 12/2021 | Báo cáo tổng kết | Cục NGCB | Các đơn vị liên quan |

VI. Kinh phí

Kinh phí lấy từ nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 1132/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục NGCB:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì biên soạn chương trình, tài liệu trực tuyến; chịu trách nhiệm thành lập Ban tổ chức, Ban biên soạn tài liệu, báo cáo viên, Hội đồng thẩm định tài liệu; ban hành các công văn, văn bản theo thẩm quyền gửi các tổ chức và cá nhân liên quan trong thực hiện Kế hoạch.

2. Các Cục/Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch; Vụ Giáo dục Đại học và các Vụ, Cục chức năng và đơn vị liên quan: Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Kế hoạch.

3. Các cơ sở GDĐH: Phối hợp với Cục NGCB thực hiện Kế hoạch, cử cán bộ tham gia Ban tổ chức, Ban biên soạn, Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng trực tuyến, làm báo cáo viên và tham gia hội thảo./.

| Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo); - Vụ GDĐH, Vụ KHTC, Cục HTQT, Vụ TCCB (để th/h); - Các cơ sở GDĐH (để th/h); - Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; - Lưu: VT, NGCB. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Minh Sơn |
| --- | --- |